ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование  «Заречное сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Заречного сельского поселения

и иной официальной информации

«26» февраля 2016 г.

Издается с 07.11.2005 г.	№ 54	с. Кафтанчиково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» февраля 2016 года.	 				                                                № 110

с. Кафтанчиково

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексные меры профилактики терроризма и

экстремизма в Заречном сельском поселении

на 2016 – 2020 годы»

В соответствии с п. 7.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях противодействия терроризму и экстремизму на территории Заречного сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма в Заречном сельском поселении на 2016 – 2020 годы» (Приложение).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма в Заречном сельском поселении  на 2016 – 2020 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Администрации Заречного сельского поселения.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Делопроизводителю Администрации Заречного сельского поселения С.В. Титовой опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене» и разместить его на официальном сайте Интернет – сайте Заречного сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы поселения

Управляющий Делами                                                                       Э.В. Соболева

А.С. Андреев

961-200_____

Приложение

к постановлению Администрации

Заречного сельского поселения

от  26.02.2016  № 110

Муниципальная программа

«Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма в

Заречном сельском поселении на 2016 – 2020 г.г.»

1. Паспорт

Муниципальной программы

«Комплексные меры профилактики терроризма и  экстремизма в

Заречном сельском поселении на 2016 – 2020 г.г.»

| Цели и задачи Программы | - проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Заречного сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности и повышения бдительности; - усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и обеспечение уровня безопасного массового пребывания людей и отдыха населения; - профилактика терроризма и экстремизма на территории Заречного сельского поселения; - укрепление межнационального согласия; - достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2016 – 2020 г.г. |
| Задачи Программы | - сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Заречного сельского поселения; - привлечения граждан, общественных организаций, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма; - проведения воспитательной, пропагандистской работы с населением Заречного сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышения бдительности населения. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Заречного сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты | Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. Снижение степени распространенности негативных этнических установок и предрассудков, прежде всего, в молодежной среде. Формирование толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан. |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Наиболее остро стоит проблема  антитеррористической защищенности объектов социальной сферы в учреждениях  образования,  культуры, спортивных залах постоянно находится большое  количество людей, в том числе и детей, а уровень материально-технической оснащенности указанных учреждений достаточно уязвим в террористическом отношении.

Имеют место недостаточные знания и отсутствие практических навыков обучающихся, посетителей и работников учреждений правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлением терроризма и экстремизма.

Настоящая Программа дает возможность улучшить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы, а также снизить существенную социальную напряженность людей возникновения террористической угрозы.

3. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целями Программы являются:

-  проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Заречного сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, и повышения бдительности;

-  усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и обеспечение уровня безопасного массового  пребывания людей и отдыха населения;

-  профилактика терроризма и экстремизма;

-  укрепление межнационального согласия;

-  достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач

-  сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Заречного сельского поселения;

-  привлечения граждан,  общественных организаций  для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма;

-  проведения воспитательной, пропагандистской работы с населением Заречного сельского поселения, направленной  на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышения бдительности населения.

4. Программные методы достижения цели и решения задач

Осуществление комплекса мероприятий Программы должно проводиться по следующим основным направлениям:

1) Совершенствование правовой базы и правоприменительной практики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений.

2) Выработка и реализация мер раннего предупреждения межэтнической напряженности, проявлений национального высокомерия, нетерпимости и насилия, профилактики экстремизма.

3) Повышение эффективности механизмов реализации миграционной политики в сельском поселении.

4) Совершенствование системы регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в поселении.

5) Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности и уважения к другим культурам.

6) Разработка и реализация в учреждениях образования образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.

7) Развитие межэтнической интеграции в области культуры.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2016 – 2020 г.г.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет бюджета Администрации Заречного сельского поселения.

Общий объем финансирования Программы составляет 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат  корректировке при формировании бюджета Администрации Заречного сельского поселения на соответствующий год, исходя из возможностей и средств бюджета и степени реализации мероприятий Программы.

7. Система программных мероприятий

Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением мероприятий:

1) Воспитание культуры толерантности через систему образования.

Формирование толерантного сознания происходит в течение всей жизни человека, однако, его основы закладываются в процессе первичной социализации. Важнейшим институтом социализации наряду с семьей является образование.

2) Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде.

Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения.

3) Развитие толерантной среды сельского поселения.

Важным направлением работы по формированию толерантной среды - является создание единого информационного пространства для распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим народам, культурам, религиям. Наряду с пропагандой ценностей мира и согласия в межнациональных и межконфессиональных отношениях, необходимо использование потенциала средств массовой информации для содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления индифферентности по отношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость.

4) Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений.

Одним из важнейших направлений деятельности по гармонизации межнациональных отношений и созданию толерантной среды является совершенствование правового регулирования и правоприменительной практики в области межэтнических и межконфессиональных взаимодействий. Насущной задачей является информирование населения о необходимости соблюдения мер безопасности.

8. Основные условия и направления реализации Программы

Важнейшим условием успешного выполнения Программы является взаимодействие при ее реализации органов власти, образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений.

Объединение усилий органов власти, общественных организаций и движений, участие структур гражданского общества в осуществлении Программы необходимы для эффективной борьбы с проявлениями  политического экстремизма и ксенофобии. Рост активности граждан в противостоянии межнациональной и межрелигиозной розни способствует поддержанию общественного порядка, формированию этнической и конфессиональной толерантности.

9.  Реализация Программы, контроль за ходом ее исполнения

Программа реализуется исполнительными органами местного самоуправления с привлечением в установленном порядке образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений.

10. Ожидаемые результаты реализации Программы

-  снижения возможности совершения террористических актов на территории Заречного сельского поселения;

-   создание системы антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей;

- укрепление нравственного здоровья в обществе, межнациональных отношений.

План мероприятий Комплексных мер профилактики терроризма и

экстремизма в Заречном сельском поселении  на 2016 – 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполне-ния | Источники финансирова-ния | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Информировать жителей Администрации Заречного сельского поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на официальном сайте Администрации | Администрация Заречного сельского поселения | Постоянно в течение года | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организовать подготовку проектов, изготовление, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории Администрации Заречного сельского поселения по антитеррористической тематике | Администрация Заречного сельского поселения | До 2020г. | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах | Администрация Заречного сельского поселения | До 2020г. | Без финансирования |  |  |  |  |  |

| 4 | Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти города, правоохранительных органов, общественных объединений, организаций и должностных лиц | Администрация Заречного сельского поселения | Постоянно в течение года | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проводить комплекс мероприятий по выявлению и пресечению изготовления и распространения литературы, аудио- и видеоматериалов, экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | Администрация Заречного сельского поселения | Постоянно в течение года | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 6 | Осуществлять еженедельный обход территории Администрации Заречного сельского поселения на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности | Администрация Заречного сельского поселения | Постоянно в течение года | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение регулярных обследований с управляющими организациями многоквартирных домов на предмет технического состояния подвальных и чердачных помещений, цокольных, технических этажей, электрощитовых и др. подсобных помещений | Администрация Заречного сельского поселения | Постоянно в течение года | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация постоянного патрулирования в местах массового скопления людей и отдыха населения | Администрация Заречного сельского поселения | Постоянно в течение года | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 9 | Осуществлять еженедельный обход территории муниципального образования на предмет выявления мест концентрации молодежи. Уведомлять о данном факте прокуратуру и РОВД по Томскому району | Администрация Заречного сельского поселения | Постоянно в течение года | Без финансирования |  |  |  |  |  |

| 10 | Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | Администрация Заречного сельского поселения совместно с Директорами школ, учителями | Постоянно в течение года | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Организовать размещение на информационных стендах информации для требований действующего миграционного законодательства | Администрация Заречного сельского поселения | Постоянно в течение года | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 12 | Организовать и провести тематические мероприятия: фестивали, конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Администрация Заречного сельского поселения, МБУК | 1 раз в квартал | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 13 | Проводить тематические беседы в коллективах учащихся государственных образовательных учреждений школьных, по действиям населения при возникновении террористических угроз и ЧС | Администрация Заречного сельского поселения | 1 раз в квартал | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 14 | Изготовление информационно-пропагандистских материалов профилактического характера | Администрация Заречного сельского поселения | До 2020г. | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 15 | Привлечение общественности поселения в деятельности формирований правоохранительной направленности, добровольных оперативных отрядов, активизация работы внештатных сотрудников по вопросам предупреждения и профилактики возникновения террористических актов | Администрация Заречного сельского поселения | Постоянно в течение года | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 16 | Организовать и провести круглые столы, семинары, с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах nntтеррористической и экстремистской направленности | Администрация Заречного сельского поселения | 1 раз в год | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 17 | Информировать граждан о наличии в Администрации Заречного сельского поселения телефонных линий для сообщения фактов террористической экстремистской и деятельности | Администрация Заречного сельского поселения | Постоянно в течение года | Без финансирования |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 17 | Информировать граждан о наличии в Администрации Заречного сельского поселения телефонных линий для сообщения фактов террористической экстремистской и деятельности | Администрация Заречного сельского поселения | Постоянно в течение года | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |  | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |